## Slide 1: ESTRATÉGIAS PARA O SUCESSO:
Planejando um evento!
Maria Laiz A. M. Zanardo
Rotary Club São Caetano do Sul Olímpico
PETS CÔNJUGES
GDE Cláudio Takata e Marie
Ano Rotário 2017-2018
Itapecerica da Serra, 11 de março de 2017

## Slide 2: O QUE É UM EVENTO?
É a soma de esforços e ações planejadas com o objetivo de alcançar resultados definidos junto ao seu público-alvo.

## Slide 3: O QUE É UM EVENTO?
É a realização de ato comemorativo, com ou sem finalidade mercadológica, visando apresentar, conquistar ou recuperar seu
público-alvo.

## Slide 4
QUEM É NOSSO PÚBLICO-ALVO?
DEPENDE:
DO TIPO DE EVENTO...
DOS OBJETIVOS A ALCANÇAR...

## Slide 5
Prestação de serviços
Atrair novos associados
EVENTOS
OBJETIVOS
Educativo
Desportivo
Social
Companheirismo
Cultural
Ampliar
conscientização rotária

## Slide 6
QUE RESULTADO DE EVENTO QUEREMOS OFERECER A ESSE PÚBLICO-ALVO?

## Slide 7
SUPRESA!
ENCANTAMENTO!
ALEGRIA!
CORTESIA!
ORGANIZAÇÃO!
CRIATIVIDADE!
QUERO UM EVENTO DE SUCESSO?

## Slide 8
PLANEJAMENTO!

## Slide 9: QUERO UM EVENTO DE SUCESSO...
1º passo: PLANEJAR
Definição dos objetivos
E os recursos?
Como alcançá-los?

## Slide 10: QUERO UM EVENTO DE SUCESSO...
2º passo: OPERACIONALIZAÇÃO
Estabelecer comissão engajada
Definir todas as etapas
(preparação, execução e avaliação)
Qualidade nos preparativos

## Slide 11: SEJA O CENÁRIO...
Meu clube tem dez associados e precisamos angariar fundos para reformar a cozinha de um abrigo de menores. O custo dos materiais e da mão-de-obra ficará em torno de R$10.000,00. Caso seja necessário trocar a fiação do abrigo, o custo adicional será de R$ 3.000,00.
A Comissão de eventos, composta por duas pessoas, resolveu fazer uma Noite da Pizza, que o clube já tem expertise e local adequado para comportar 150 pessoas.
Habitualmente, este evento tem um superávit de R$ 2.500,00 em função da localidade do clube e dos poucos associados.
Será utilizado como exemplo até o final da apresentação

## Slide 12: ANÁLISE CRÍTICA DO CENÁRIO
Noite da pizza para angariar R$ 10.000,00
Superávit habitual de R$ 2.500,00
Planejar cada tarefa a ser feita e os prazos...
Definir responsáveis
Determinar o custo...

## Slide 13: QUERO UM EVENTO DE SUCESSO...
É uma sigla em inglês:
S - específicos,
M - mensuráveis,
A - atingíveis,
R - realistas e
T - definidos no tempo.
(Drucker, 1954)
ALGUMAS FERRAMENTAS

## Slide 14: CRIANDO OBJETIVOS INTELIGENTES...
S
Noite da Pizza
S
Superávit de R$ 10.000,00
N
Histórico de R$ 2.500,00
N
Novas estratégias?
S
Observação
S
específico
M
mensurável
A
atingível
R
realista
T
definidos no tempo
CONCEITO
S/N

## Slide 15: QUERO UM EVENTO DE SUCESSO...
ALGUMAS FERRAMENTAS

## Slide 16: CRONOGRAMA
Estabelece as atividades e prazos para sua realização.
Interessante incluir responsáveis e custos envolvidos em cada atividade.
Viabilidade do projeto.

## Slide 17: CONSTRUINDO O CRONOGRAMA

## Slide 18: CHECKLIST
Lista de todas as tarefas inerentes ao evento.
Deve-se estabelecer a periodicidade de verificação.
Importante incluir responsável e um campo para observação.
Importante instrumento de controle, de verificação

## Slide 19
UTILIZANDO O CHECKLIST
Pouca aceitação dos empresários
1º sem
10º sem
Projeto:
Noite da Pizza
Data de verificação:
20/3/2017
Aguarda impressão convite
Aguardando valor do convite
Falta cotação dos discos da pizza
2º sem
4º sem
6º sem

## Slide 20: QUERO UM EVENTO DE SUCESSO...
ALGUMAS FERRAMENTAS
Origem no movimento de qualidade

## Slide 21
5W2H
Who?
Quem fará? (responsáveis)
What?
O que precisa ser feito?
(as etapas)
How many?
Para quantos será feito? (dimensão)
How much?
Quanto custará ou arrecadará?
(custo/ superávit)
How?
Como será feito?
(método)
Why?
Por que será feito?
(justificativa)
Where?
Onde será feito?
(local)
When?
Quando será feito?
(tempo)
How measure?
Como medir?
(resultados)

## Slide 22: ENTENDENDO O 5W2H
COMISSÃO ORGANIZADORA
COLABORADORES DO EVENTO
CONSELHO DIRETOR
DECISÕES ESTRATÉGICAS
Por quê?
Quanto?
DECISÕES TÁTICAS
DECISÕES
OPERACIONAIS
O quê?
What?
How much?
Why?
Como?
How?
Onde?
Where?
Quando?
What?
Quem?
Who?

## Slide 23: CONSTRUINDO 5W2H (4H)

## Slide 24: UTILIZANDO 5W2, 3 ou 4H
EVENTO EM 30/4/2017

## Slide 25: QUERO UM EVENTO DE SUCESSO...
ALGUMAS FERRAMENTAS
Michel Porter

## Slide 26: O CONCEITO SWOT (FOFA)
Albert Humphrey, década de 1960/1970
FORÇAS
FRAQUEZAS
OPORTUNIDADES
AMEAÇAS
Em quais pontos precisamos melhorar?
Quais aspectos externos podem nos ajudar a melhorar?
Quais aspectos externos podem prejudicar nossa situação?
Em quais pontos somos fortes?
DESEMPENHO INTERNO
DESEMPENHO EXTERNO

## Slide 27: UTILIZANDO O SWOT...
Expertise.
Eventos animados.
Capacidade do local.
FORÇAS
FRAQUEZAS
OPORTUNIDADES
AMEAÇAS
Superávit baixo para o objetivo.
Convite caro para o público-alvo.
Evento restrito a nossos amigos.
Rotary Club pouco expressivo na comunidade.
Criar parcerias.
Obter mais patrocínio.
Ocorrência de evento semelhante, paralelo, na mesma época.
Desinteresse da comunidade pelo evento.
Os cruzamentos permitem que sejam avaliados os riscos e desafios a enfrentar.

## Slide 28: UTILIZANDO O SWOT...
FORÇAS
FRAQUEZAS
OPORTUNIDADES
AMEAÇAS
Potencializar as oportunidades pelas forças existentes.
FORÇAS
Como as forças minimizam as ameaças.
OPORTUNIDADES
Como os pontos fracos minimizam as oportunidades.
FRAQUEZAS
AMEAÇAS
Como evitar que os pontos fracos tornem realidade uma ameaça.
ESTRATÉGIA DE DEFESA
ESTRATÉGIA DE REFORÇO
ESTRATÉGIA OFENSIVA
ESTRATÉGIA DE CONFRONTO

## Slide 29: UTILIZANDO O SWOT...
FORÇAS
FRAQUEZAS
OPORTUNIDADES
AMEAÇAS
Expertise e eventos animados podem ampliar nossa capacidade de atrair novos patrocínios.
FORÇAS
Local adequado pode anular o desinteresse da comunidade.
OPORTUNIDADES
RC com pouca expressividade pode dificultar parcerias ou atrair patrocinadores.
FRAQUEZAS
AMEAÇAS
O desinteresse do público e a pouca expressividade do RC dificultam a venda de convites.
ESTRATÉGIA DE DEFESA
ESTRATÉGIA DE REFORÇO
ESTRATÉGIA OFENSIVA
ESTRATÉGIA DE CONFRONTO

## Slide 30
Que os seus esforços desafiem as possibilidades.
Lembem-se que as grandes coisas do homem foram conquistadas do que parecia impossível!
Charles Chaplin

## Slide 31
MUITO OBRIGADA!
Maria Laiz A. M. Zanardo
Rotary Club São Caetano do Sul Olímpico
Email: mlzanardo@uol.com.br
(11) 99618-4230